## GANTT Rétrospectif
GANTT RÉTROSPECTIF — Forensic Image Recovery — Projet Annuel 2025/2026 | [6 empty] | THILAGARASA Ravin ¦ PAMPANA Richard — Octobre 2025 → Juillet 2026
# | Tâche / Livrable | Responsable | Début | Fin | Jours | Statut | Oct S1 | Oct S2 | Oct S3 | Oct S4 | Nov S1 | Nov S2 | Nov S3 | Nov S4 | Déc S1 | Déc S2 | Déc S3 | Déc S4 | Jan S1 | Jan S2 | Jan S3 | Jan S4 | Fév S1 | Fév S2 | Fév S3 | Fév S4 | Mar S1 | Mar S2 | Mar S3 | Mar S4 | Avr S1 | Avr S2 | Avr S3 | Avr S4 | Mai S1 | Mai S2 | Mai S3 | Mai S4 | Juin S | Juin S | Juin S | Juin S | Juil S | Juil S | Juil S
PHASE 1 — INITIALISATION
T1 | Définition du sujet & validation mentor | Les deux | Oct S1 | Oct S3 | 21 | ✓ Terminé
T2 | Analyse CDC & état de l'art forensique | Ravin | Oct S2 | Nov S1 | 28 | ✓ Terminé
T3 | Choix stack technique (FastAPI/OpenCV) | Ravin | Oct S4 | Nov S2 | 21 | ✓ Terminé
T4 | Setup projet Python / pytest / structure | Ravin | Nov S1 | Nov S3 | 21 | ✓ Terminé
PHASE 2 — PIPELINE CORE
T5 | Module corruption — 15 types simulés | Ravin | Nov S2 | Déc S3 | 42 | ✓ Terminé
T6 | Module reconstruction — inpainting | Ravin | Nov S4 | Jan S2 | 49 | ✓ Terminé
T7 | Module scoring — PSNR/SSIM | Ravin | Déc S2 | Jan S2 | 35 | ✓ Terminé
T8 | API FastAPI — endpoints pipeline | Ravin | Déc S3 | Jan S4 | 42 | ✓ Terminé
T9 | Interface web forensic_ui.html | Ravin | Jan S1 | Fév S1 | 35 | ✓ Terminé
T10 | Tests unitaires pipeline (pytest) | Ravin | Déc S3 | Fév S1 | 49 | ✓ Terminé
PHASE 3 — SÉCURITÉ & RAPPORTS
H1 | Validation magic bytes uploads | Ravin | Fév S1 | Fév S3 | 21 | ✓ Terminé
H3 | Nettoyage auto fichiers temporaires | Ravin | Fév S2 | Fév S3 | 14 | ✓ Terminé
H4 | Audit logging JSONL | Ravin | Fév S2 | Fév S4 | 21 | ✓ Terminé
E1 | Rapport PDF (ReportLab) | Ravin | Fév S1 | Fév S4 | 28 | ✓ Terminé
E4 | Rapport HTML self-contained | Ravin | Fév S3 | Mar S1 | 21 | ✓ Terminé
PHASE 4 — MASQUE & SCORING AVANCÉ
C1 | mask_editor.html — éditeur pinceau | Ravin | Mar S1 | Mar S4 | 28 | ✓ Terminé
C4 | Compare masques auto vs utilisateur | Ravin | Mar S3 | Avr S1 | 21 | ✓ Terminé
D1 | Score supervisé — mask_region_score | Ravin | Mar S2 | Avr S1 | 28 | ✓ Terminé
D3 | Score aveugle — 6 indicateurs | Ravin | Mar S4 | Avr S2 | 21 | ✓ Terminé
B1 | Moteur adaptatif _build_adaptive_plan | Ravin | Mar S3 | Avr S3 | 35 | ✓ Terminé
PHASE 5 — MODULES FORENSIQUES K
K8 | PatchMatch inpainting (Barnes 2009) | Ravin | Avr S1 | Avr S4 | 28 | ✓ Terminé
K12 | Analyse EXIF forensique | Ravin | Avr S2 | Avr S4 | 21 | ✓ Terminé
K14 | Hash perceptuel dHash/pHash | Ravin | Avr S2 | Mai S1 | 28 | ✓ Terminé
K17 | Détection copy-move ORB | Ravin | Avr S3 | Mai S1 | 21 | ✓ Terminé
K13 | Stéganographie LSB | Ravin | Avr S4 | Mai S2 | 21 | ✓ Terminé
K18 | Bruit résiduel PRNU + heatmap | Ravin | Avr S4 | Mai S2 | 21 | ✓ Terminé
K15 | Clustering fragments DBSCAN | Ravin | Mai S1 | Mai S3 | 21 | ✓ Terminé
K19 | Rapport forensique légal | Ravin | Mai S1 | Mai S3 | 21 | ✓ Terminé
K9 | LaMa adapter (optionnel) | Ravin | Mai S2 | Mai S4 | 21 | ✓ Terminé
K16 | Timeline forensique | Ravin | Mai S2 | Mai S4 | 21 | ✓ Terminé
PHASE 6 — TESTS E2E & DOCUMENTATION
E2E | Tests end-to-end 8 scénarios | Ravin | Mai S3 | Juin S2 | 28 | ✓ Terminé
D1 | README.md complet | Ravin | Mai S4 | Juin S2 | 21 | ✓ Terminé
D2 | technique.html enrichi (K + API ref) | Ravin | Juin S1 | Juin S3 | 21 | ✓ Terminé
D3 | rapport_technique.docx ≥20 pages | Ravin | Juin S2 | Juin S4 | 21 | ✓ Terminé
D4 | PPT soutenance ≥15 slides | Ravin | Juin S3 | Juil S1 | 21 | ✓ Terminé
D5 | GANTT + RACI (ce document) | Ravin | Juin S4 | Juil S2 | 21 | ✓ Terminé
S1 | SOUTENANCE | Les deux | Juil S2 | Juil S3 | 14 | ○ À venir
JALONS ESGI | [6 empty] | V Sujet | [7 empty] | V CDC | [11 empty] | ★ Séance 3 | [7 empty] | ★ Séance 4 |  |  |  | ★ Dry-Run |  |  |  |  | ◆ Soutenance
LÉGENDE
■ | Terminé
■ | En cours
■ | À venir

## Matrice RACI
MATRICE RACI — Forensic Image Recovery — ESGI Projet Annuel 2025/2026
R = Responsible (réalise) A = Accountable (valide/rend compte) C = Consulted (consulté) I = Informed (informé)
# | Activité / Livrable | Catégorie | THILAGARASA Ravin | PAMPANA Richard | LAVIGNE Geoffrey (Mentor) | JURY ESGI
GESTION DE PROJET
GP1 | Définition du sujet & choix technique | Initialisation | R/A | C | C/A | I
GP2 | Rédaction cahier des charges | Initialisation | R/A | C | A | I
GP3 | Planification (GANTT, jalons) | Planification | R/A | I | C | I
GP4 | Suivi avancement (séances mentor) | Suivi | R/A | I | A | I
GP5 | Gestion Git / versioning | Technique | R/A | C | I | I
DÉVELOPPEMENT — CORE PIPELINE
D1 | Module corruption (15 types) | Dev backend | R/A | I | I | I
D2 | Module reconstruction (inpainting) | Dev backend | R/A | I | I | I
D3 | Moteur adaptatif (plan/familles) | Dev backend | R/A | I | I | I
D4 | Module scoring PSNR/SSIM | Dev backend | R/A | I | I | I
D5 | API REST FastAPI | Dev backend | R/A | I | I | I
D6 | Interface web forensic_ui.html | Dev frontend | R/A | C | I | I
D7 | Éditeur de masque mask_editor.html | Dev frontend | R/A | C | I | I
SÉCURITÉ
S1 | Validation magic bytes (H1) | Sécurité | R/A | I | C | I
S2 | Nettoyage fichiers temporaires (H3) | Sécurité | R/A | I | I | I
S3 | Audit logging JSONL (H4) | Sécurité | R/A | I | C | I
S4 | Restriction accès fichiers (H2) | Sécurité | R/A | I | I | I
MODULES FORENSIQUES AVANCÉS (K8–K19)
K8 | PatchMatch inpainting | Forensic | R/A | I | I | I
K12 | Analyse EXIF | Forensic | R/A | I | I | I
K17 | Détection copy-move ORB | Forensic | R/A | I | I | I
K13/18 | Stéganographie LSB + PRNU | Forensic | R/A | I | I | I
K15 | Clustering fragments DBSCAN | Forensic | R/A | I | I | I
K19 | Rapport légal + chain of custody | Forensic | R/A | I | C | I
TESTS ET QUALITÉ
Q1 | Tests unitaires (279 tests core) | Tests | R/A | I | I | I
Q2 | Tests modules forensiques (87 tests K) | Tests | R/A | I | I | I
Q3 | Tests end-to-end 8 scénarios | Tests | R/A | I | I | I
Q4 | Correction bugs (mask resize, Pydantic…) | Tests | R/A | C | I | I
DOCUMENTATION ET LIVRABLES
L1 | README.md technique | Documentation | R/A | C | I | I
L2 | rapport_technique.docx (≥20 pages) | Documentation | R/A | C | C | A
L3 | PPT soutenance (≥15 slides) | Documentation | R/A | C | C | A
L4 | GANTT + Matrice RACI | Documentation | R/A | C | C | I
L5 | technique.html (7 onglets) | Documentation | R/A | I | I | I
SOUTENANCE
SOU1 | Présentation orale (20 min) | Soutenance | R | R | C | A
SOU2 | Démonstration live du pipeline | Soutenance | R/A | C | C | A
SOU3 | Réponses aux questions jury (10 min) | Soutenance | R | R | I | A
SOU4 | Rendu code (.zip Nextcloud) — 12 juillet | Rendu | R/A | C | I | A
RÉSUMÉ DE RESPONSABILITÉ
Acteur | Rôle principal | R (Réalise) | A (Valide) | Note
THILAGARASA Ravin | Développeur principal — projet fait en solo | Toutes les tâches tech | Tous les livrables | Chef de projet de facto
PAMPANA Richard | Binôme — participation limitée | Soutenance orale | — | Partie CDC initiale
LAVIGNE Geoffrey | Mentor ESGI | — | Validation CDC, sujets | 6 séances de suivi notées
Jury ESGI | Évaluateurs finaux | — | Note finale | Soutenance huis clos 30 min

## Stats & KPI
STATISTIQUES DU PROJET — KPI & Livrables
TESTS & QUALITÉ
Tests automatisés (pytest) | 398 | 0 échec | ✓
Taux de succès tests | 100% | zéro régression | ✓
Fichiers de test | 35 | fichiers .py | →
Couverture E2E | 8 scénarios | bout en bout | →
PIPELINE & MODULES
Types de corruption | 15 | simulés | →
Stratégies reconstruction | 14 | par pipeline | →
Modules forensiques K | 12 | K8 à K19 | →
Endpoints API REST | 11 | documentés Swagger | →
PERFORMANCE
Score moyen (supervisé) | ≥ 75/100 | scratch_lines/mixed | ✓
Temps traitement | 2–5s | MacBook Air M1 | ✓
Gain PSNR moyen | +16 à +27 dB | selon corruption | ✓
Nettoyage démarrage | 3 873 fichiers | au dernier redémarrage | ⚠
LIVRABLES CDC
Code source (.zip) | ✓ Prêt | Nextcloud — 12 juillet | ✓
Rapport technique | ✓ Généré | ≥ 20 pages, .docx | ✓
Présentation PPT | ✓ Générée | 15 slides | ✓
GANTT + RACI | ✓ Ce document | gestion de projet | ✓
Interface web démo | ✓ Fonctionnelle | 3 pages HTML | ✓